ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Вараської районної
державної адміністрації – Вараської 
районної військової адміністрації
21 липня 2025 року № 135

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку системи охорони здоров’я на період до 2030 року у Вараському районі

	Найменування
завдання
	Найменування заходу
	Строки виконання, роки
	Відповідальні за виконання
	Індикатор виконання

	Стратегічна ціль 1. Забезпечення універсального доступу населення до якісних медичних послуг та інструментів реалізації права на
здоров’я

	Оперативна ціль 1. Забезпечення створення рівних умов та безперешкодного доступу населення до своєчасної, безпечної та якісної
медичної допомоги

	1. Зменшення інституалізації і, як наслідок, сегрегації осіб, що мають проблеми з психічним здоров’ям
	забезпечення надання в закладах охорони здоров’я медичної допомоги підопічним психоневрологічних інтернатів та будинків- інтернатів для осіб похилого віку системи соціального захисту населення
	2025 - 2026
	Відділ забезпечення державної політики з питань цивільного захисту населення та охорони здоров'я райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад територіальних громад 
	укладено декларації з лікарями загальної практики - сімейними лікарями між пацієнтами - підопічними
психоневрологічних інтернатів та будинків-інтернатів для осіб похилого віку системи соціального захисту населення

	2. Розроблення концепції, плану реалізації та формування мережі закладів охорони здоров’я інтегрованої первинної медичної допомоги, спрямованої на зосередження медичних ресурсів та послуг з метою забезпечення доступу до якісної медичної допомоги на рівні територіальних громад
	удосконалення системи проведення профілактичних медичних оглядів окремих категорій населення залежно від групи ризику, віку та стану здоров’я
	2025 - 2027
	Відділ забезпечення державної політики з питань цивільного захисту населення та охорони здоров'я райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад територіальних громад 
	досягнуто збільшення охоплення профілактичними медичними оглядами населення з груп ризику за віком та станом здоров’я не менш як на 5 відсотків щороку

	3. Розроблення та впровадження ефективного механізму заохочення та підтримки медичних працівників, що працюють в сільській, малонаселеній чи важкодоступній місцевості
	проведення узагальнення практик впровадження регіональних стимулів залучення медичних працівників в умовах кадрового дефіциту
	2025
	Відділ забезпечення державної політики з питань цивільного захисту населення та охорони здоров'я райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад територіальних громад 
	підготовлено аналітичний звіт щодо інструментів стимулювання та залучення медичних працівників на місцевому рівні та рекомендації щодо формування місцевих програм

	Оперативна ціль 2. Формування та підтримка ціннісного ставлення населення до здоров 'я

	4. Сприяння створенню безпечних умов та середовища життєдіяльності людини з метою збереження та зміцнення здоров’я шляхом впровадження регіональної та місцевих програм з контролю за тютюнопалінням, споживанням алкогольних напоїв, азартними іграми, дорожньої безпеки, промоції здоров’я та заходів з первинної профілактики тощо
	забезпечення залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої діяльності та занять руховою активністю за місцем проживання та в місцях масового відпочинку в рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України», а також напрямом спорту ветеранів війни та їх специфічних потреб та освітніх програм для тренерів
	2025 - 2027
	Відділ з питань гуманітарної політики райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, Вараський районний відділ ДУ «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад територіальних громад 
	населення Вараського району залучене до оздоровчої рухової активності та отримало додатковий засіб покращення психічного та фізичного здоров’я

	5. Впровадження у практику надання медичної допомоги моделі спільного прийняття клінічних рішень та сприяння підвищенню рівня відповідальності людей щодо власного здоров’я
	впровадження особистого кабінету пацієнта та забезпечення постійного розширення його функціональних можливостей
	2025 - 2027
	Відділ забезпечення державної політики з питань цивільного захисту населення та охорони здоров'я райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад територіальних громад 
	забезпечено зручну та безпечну можливість для пацієнтів отримати доступ до перегляду, внесення та корегування даних про себе в електронній системі охорони здоров’я та до пацієнтських електронних сервісів

	Оперативна ціль 3. Відновлення, розвиток та підтримка напрямів, пов’язаних з новими викликами та задоволенням потреб населення під
час надзвичайних ситуацій

	6. Впровадження комплексних заходів з підтримки материнства та дитинства, зокрема спрямованих на збільшення народжуваності, завдяки розвитку та підтримки репродуктивних технологій, зменшення дитячої смертності та подальшого масштабування послуг ранньої діагностики та технологій раннього втручання
	1)забезпечення профілактики інфікування ВІЛ під час передачі від матері до дитини шляхом забезпечення молочними сумішами ВІЛ- експонованих дітей, народжених жінками із ВІЛ-позитивним статусом, з метою запобігання вертикальній постнатальній передачі ВІЛ таким дітям під час грудного вигодовування
	2025 - 2027
	Відділ забезпечення державної політики з питань цивільного захисту населення та охорони здоров'я райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад територіальних громад 
	досягнуто повного забезпечення молочними сумішами ВІЛ-експонованих дітей, народжених жінками з ВІЛ-позитивним статусом

	
	2) забезпечення постійного удосконалення заходів з надання неонатальної допомоги та допомоги при пологах
	2025 - 2027
	Відділ забезпечення державної політики з питань цивільного захисту населення та охорони здоров'я райдержадміністрації
	забезпечено детальний розгляд кожного випадку малюкової смертності та взаємодію між закладом охорони здоров’я і відділом забезпечення державної політики з питань цивільного захисту населення та охорони здоров'я Вараської районної державної адміністрації

	
	3)забезпечення супроводу реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, схваленої Указом Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020, на локальному рівні
	2025 - 2027
	Відділ з питань гуманітарної політики райдержадміністрації, відділ забезпечення державної політики з питань цивільного захисту населення та охорони здоров'я райдержадміністрації, Вараський районний відділ ДУ «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» 
	забезпечено комунікаційну підтримку ключових положень Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі
забезпечено підтримку закладів середньої освіти у впровадженні Моделі здорової школи


	7. Забезпечення розвитку медичних послуг, зокрема планової імунізації, вакцинації у відповідь на спалахи і профілактики за епідеміологічними показаннями та постекспозиційної профілактики осіб, які зазнали впливу інфекції
	посилення спроможності у виконанні програм імунізації та сприяння доступ}' населення до вакцинації
	2025 - 2027
	Відділ забезпечення державної політики з питань цивільного захисту населення та охорони здоров'я райдержадміністрації, Вараський районний відділ ДУ «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад територіальних громад 
	проведено комунікаційні заходи для посилення прихильності населення до імунізації з метою збільшення базових показників виконання заходів з імунізації населення, плану профілактичних щеплень

	Стратегічна ціль 2. Посилення міжсекторальної координації державної політики, що впливає на систему охорони здоров’я

	Оперативна ціль 1. Посилення спроможності та забезпечення належного управління системою охорони здоров'я в умовах надзвичайних
ситуацій та глобальних загроз

	8. Забезпечення функціонування ефективної системи епідеміологічного нагляду за станом і показниками здоров’я населення та проведення моніторингу факторів ризику, що на них впливають, шляхом посилення міжсекторальної співпраці за принципом «єдиного здоров’я» та інтеграції послуг громадського здоров’я і первинної медичної допомоги
	забезпечення моніторингу навколишнього природного середовища у Рівненській області із залученням всіх суб’єктів моніторингу
	2025 - 2026
	Відділ забезпечення державної політики з питань цивільного захисту населення та охорони здоров'я райдержадміністрації, Вараський районний відділ ДУ «Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», Північне міжрайонне управління водного господарства 
	забезпечено ефективну взаємодію та обмін інформацією між суб’єктами державної системи моніторингу навколишнього природного середовища для спільного прийняття рішень та формування політики у сфері охорони здоров’я

	Оперативна ціль 2. Удосконалення механізму та алгоритмів моніторингу якості надання медичної допомоги

	9. Удосконалення критеріїв оцінки діяльності закладів охорони здоров’я, індикаторів ефективності, якості тощо
	перегляд підходів до управління якістю медичної допомоги в закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності
	2025
	Відділ забезпечення державної політики з питань цивільного захисту населення та охорони здоров'я райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних та міської рад територіальних громад 
	визначено вимоги до роботи клініко-експертних комісій
розроблено алгоритм залучення та базову методологію моніторингу надання медичних послуг із залученням фізичних або юридичних осіб та використання даних такого моніторингу





Начальник відділу забезпечення державної політики з питань 
цивільного захисту населення та охорони здоров’я
райдержадміністрації                                                                                                                                           Тетяна ГУБЕРНАТОР 


